## GUIA
MRP — Planificacion de Requerimientos de Materiales ¦ ATMIN / MukiCloud
ARCHIVO DE CORRIDA (ejemplo llenado). Las celdas naranjas son SUPUESTOS mios: precio, proveedor, lead time, lote, stock de seguridad y stock actual. El consumo por metro es el dato real que diste.
1. ¿Que es un MRP y que te responde?
Un MRP responde tres preguntas: QUE material pedir, CUANTO pedir y CUANDO lanzar el pedido.
Parte del plan de avance (metros por frente), lo multiplica por el estandar de consumo, le resta lo que ya tienes en almacen y lo que ya esta pedido, y te dice cuanto falta y en que semana debes emitir la orden para que llegue a tiempo.
Necesidad neta = Necesidad bruta − Stock disponible − Ordenes en transito + Stock de seguridad
Fecha de pedido = Semana en que se necesita − Lead time del proveedor
2. Orden de llenado (sigue las pestañas de izquierda a derecha)
Paso | Pestaña | Que llenas ahi | Ejemplo concreto | Ojo con esto
1 | Materiales | El maestro: un renglon por material que quieras planificar. Codigo, unidad, precio, proveedor, lead time, lote de compra y stock de seguridad. | EXP-001 · Emulsion 1"x7" · UND · S/ 3.80 · Famesa · 2 semanas · lote 500 · seguridad 800 | El LEAD TIME va en SEMANAS enteras (2 = llega a las 2 semanas). El LOTE es el multiplo de compra: si pones 500, el MRP siempre redondea hacia arriba a 500, 1000, 1500.
2 | Plan | El plan de avance: cuantos metros (o unidades) vas a producir por frente y por semana. Tambien la fecha de inicio de la Semana 1. | RA Brenda · Metros de avance · Sem1 20 · Sem2 25 · Sem3 25 ... | Tus 6 frentes ya vienen escritos. Si el frente no tiene meta esa semana, deja la celda vacia (=0). La fecha de la Semana 1 manda el calendario de TODAS las hojas.
3 | Consumo | El estandar de consumo (BOM): cuanto material se gasta por CADA metro de avance, por frente. Una linea por combinacion frente + material. | RA Brenda · EXP-001 · 45 unidades por metro de avance | Aca esta el 80% de la exactitud del MRP. Saca el numero del consumo real historico del Compresorista (consumo del mes / metros del mes), no del catalogo teorico.
4 | Inventario | Lo que HOY tienes en almacen (stock actual) y las ordenes de compra ya emitidas que aun no llegan, puestas en la semana en que llegaran. | EXP-001 · stock 1,200 · OC-1024 Famesa · llegan 500 en Sem 2 | El stock actual es el del Almacen General + NV2820 juntos. Si un material tiene 2 ordenes en camino, usa 2 renglones con el mismo codigo.
— | MRP | NO SE LLENA. Es el calculo semana por semana, 6 renglones por material. | Mira el renglon verde: LANZAMIENTO DE ORDEN. | Si el stock proyectado sale en rojo, te vas a quedar sin material esa semana.
— | Ordenes | NO SE LLENA. El resumen para comprar: que pedir, cuanto, en que semana y cuanta plata. | Esta es la hoja que le mandas a Logistica. | Si dice PEDIR YA (atrasado) es porque el material se necesita antes de lo que alcanza el lead time.
3. Como leer la hoja MRP (los 6 renglones de cada material)
| Necesidad bruta | Lo que el plan de avance va a consumir esa semana. = metros del frente × consumo por metro.
| Recepciones programadas | Lo que YA esta pedido y llega esa semana (lo escribiste en Inventario).
| Stock proyectado disponible | Lo que quedara en almacen al cerrar la semana. En rojo = quiebre de stock.
| Necesidad neta | Lo que realmente falta comprar, ya descontado el stock y lo que viene en camino.
| Recepcion de orden planificada | La necesidad neta redondeada al lote de compra. Es lo que debe LLEGAR esa semana.
| LANZAMIENTO DE ORDEN | La misma cantidad pero corrida hacia atras por el lead time. ES LA SEMANA EN QUE DEBES PEDIR.
4. Leyenda de colores
Celda que TU llenas (texto azul sobre amarillo)
Fila de EJEMPLO ya llenada: reemplazala con tus datos reales
Celda calculada por formula: no la toques
Resultado accionable: la orden que debes lanzar
Rojo = quiebre de stock proyectado esa semana
5. Supuestos de esta plantilla
• Horizonte de 8 semanas. La Semana 1 arranca en la fecha que pongas en la hoja Plan (celda C2).
• Moneda: Soles (S/). Si trabajas en dolares, cambia el formato de las columnas de precio.
• Capacidad: 15 materiales, 20 frentes, 100 lineas de estandar de consumo, 25 lineas de inventario.
• Lead time expresado en semanas enteras. Lote de compra = multiplo; si lo dejas en 0 se pide la cantidad exacta.
• Los 6 frentes vienen precargados de la constante FRENTES de index.html (RA Brenda, CRNE, GLSE-2, ESCM 4430, ESCM 4410, SN 5100 NW).

## RESUMEN MES
CORRIDA MRP — MES DE SETIEMBRE 2026 (semanas 1 a 4)
Corrida de ejemplo con los estandares de sostenimiento reales de RA Brenda y CRNE. Todo se recalcula solo si cambias el plan de avance en la hoja Plan.
A. El estandar que me diste, convertido a consumo por metro
| Frente | Regla de sostenimiento | Disparo | Material | Por disparo | Por metro
| RA Brenda | Sostenimiento pesado: cimbra en cada disparo | 1.5 | Cimbra | 1 | 0.6667
| CRNE | Malla electrosoldada, seccion 3.5 x 3.5 m | 1.5 | Malla | 1 | 0.6667
| CRNE | Pernos, seccion 3.5 x 3.5 m | 1.5 | Perno helicoidal | 11 | 7.3333
B. Plan de avance del mes
| Frente | Unidad | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Metros del mes | Disparos del mes
TOTAL
C. Lo que el mes consume (necesidad bruta = plan x estandar)
| Codigo | Material | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Total del mes | Costo del mes (S/)
TOTAL CONSUMO DEL MES
D. Lo que hay que COMPRAR y en que semana lanzarlo (esto es la salida del MRP)
| Codigo | Material | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Total a pedir | Alerta
E. Como leer esta corrida
| Las cimbras salen atrasadas. | El lead time supuesto es de 3 semanas y el stock (4) no cubre ni la primera semana. Por eso el MRP marca PEDIR YA: las cimbras de las semanas 1 a 3 se debieron ordenar el mes pasado.
| Las mallas y pernos aguantan el mes. | Las ordenes en transito (20 mallas y 200 pernos que llegan en la Semana 2) cubren casi todo el mes. El MRP recien vuelve a pedir hacia el final del horizonte.
| Si cambias un metro de avance, cambia todo. | Toca la hoja Plan y este resumen, la hoja MRP y la hoja Ordenes se recalculan solas. Asi puedes simular: que pasa si Brenda avanza 18 m en vez de 15.
| Lo unico que debes ajustar son los supuestos naranjas. | Precio, proveedor, lead time, lote de compra, stock de seguridad y stock actual los puse yo como referencia. El consumo por metro si es el tuyo.

## Materiales
PASO 1 — Maestro de materiales
Un renglon por material a planificar. Llena las celdas amarillas. La fila naranja es un ejemplo: reemplazala.
Codigo | Material | Unidad | Precio unitario (S/) | Proveedor | Lead time (semanas) | Lote de compra (multiplo) | Stock de seguridad | Notas
SOS-CIM-001 | Cimbra metalica 6"x4" — seccion 3.5x3.5 m | UND | 1850 | Por definir | 3 | 5 | 6 | Consumo CONFIRMADO por operacion. Precio/proveedor/LT/lote/seguridad = SUPUESTO, ajustar.
SOS-MAL-001 | Malla electrosoldada 3.5x3.5 m | UND | 160 | Por definir | 2 | 20 | 8 | Consumo CONFIRMADO por operacion. Precio/proveedor/LT/lote/seguridad = SUPUESTO, ajustar.
SOS-PER-001 | Perno helicoidal 7 pies | UND | 38 | Por definir | 2 | 100 | 90 | Consumo CONFIRMADO por operacion. Precio/proveedor/LT/lote/seguridad = SUPUESTO, ajustar.

## Plan
PASO 2 — Plan de avance por frente y semana (MPS)
Escribe la meta de produccion de cada frente en cada semana. Define tambien la fecha de inicio de la Semana 1.
Fecha de inicio de la Semana 1 → |  | 2026-08-31 | (Sem 1 a 4 = el mes; Sem 5 a 8 = continuidad, necesaria porque el lead time es de 2 a 3 semanas)
Frente | Unidad de produccion | Total horizonte | Notas | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8
RA Brenda | Metros de avance |  | 1 disparo = 1.5 m | 12 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15
CRNE (Cortada Noreste) | Metros de avance |  | 1 disparo = 1.5 m | 9 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
GLSE-2 | Metros de avance
ESCM 4430 | Metros de avance
ESCM 4410 | Metros de avance
SN 5100 NW | Metros de avance

## Consumo
PASO 3 — Estandar de consumo por unidad producida (BOM)
Una linea por combinacion FRENTE + MATERIAL. Columna E: cuanto material se gasta por CADA metro de avance. Las columnas grises Sem 1..8 se calculan solas (demanda de esa linea).
Frente / Actividad | Codigo material | Material (auto) | Unidad (auto) | Consumo por unidad producida | Notas / fuente del estandar | Demanda Sem 1 | Demanda Sem 2 | Demanda Sem 3 | Demanda Sem 4 | Demanda Sem 5 | Demanda Sem 6 | Demanda Sem 7 | Demanda Sem 8
RA Brenda | SOS-CIM-001 |  |  |  | Sostenimiento pesado: 1 cimbra por disparo de 1.5 m -> 1 / 1.5
CRNE (Cortada Noreste) | SOS-MAL-001 |  |  |  | 1 malla electrosoldada por disparo de 1.5 m, seccion 3.5 x 3.5 m -> 1 / 1.5
CRNE (Cortada Noreste) | SOS-PER-001 |  |  |  | 11 pernos por disparo de 1.5 m, seccion 3.5 x 3.5 m -> 11 / 1.5

## Inventario
PASO 4 — Stock actual y ordenes ya emitidas (en transito)
Stock que HOY tienes, y las cantidades de ordenes ya emitidas puestas en la semana en que llegaran. Puedes repetir un codigo en varios renglones (una linea por orden de compra).
Codigo | Material (auto) | Stock actual | N° OC / Proveedor | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8
SOS-CIM-001 |  | 4 | sin OC emitida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOS-MAL-001 |  | 10 | OC-2211 (en transito) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOS-PER-001 |  | 150 | OC-2212 (en transito) | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MRP
CALCULO MRP — no escribas en esta hoja
Todo se calcula desde Materiales, Plan, Consumo e Inventario. Lee el renglon verde: es la semana en que debes pedir.
Codigo | Material | Concepto | Inicial / hoy | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Alerta
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana
Necesidad bruta
Recepciones programadas (ya pedido)
Stock proyectado disponible
Necesidad neta
Recepcion de orden planificada
LANZAMIENTO DE ORDEN — pedir esta semana

## Ordenes
RESULTADO — Que pedir, cuanto y en que semana
Resumen del renglon LANZAMIENTO DE ORDEN del MRP. Esta es la hoja que le pasas a Logistica.
Codigo | Material | Unidad | Precio (S/) | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Total unidades | Total S/
TOTAL A COMPRAR EN EL HORIZONTE